Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento se completó la Fase 1 de definición del proyecto (análisis del problema, actores, requerimientos, casos de uso, historias de usuario, Product Backlog, arquitectura, modelo de datos y carta Gantt) y se avanzó en el desarrollo del MVP de K-Mat IA. En programación se encuentran completados 16 de los 21 casos de uso: registro, inicio y cierre de sesión, gestión de estudiantes, acceso infantil por selección visual del perfil, escritura, escritura y reconocimiento manuscrito con ML kit, corrección y retroalimentación, registro de desempeño, guardado y consulta de progreso, práctica sin conexión y sincronización, creación y unión a salas, revisión de progreso por el docente y gestión de usuario por el administrador. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos se mantienen sin cambios respecto a la Fase 1. |
| Metodología | Se mantiene la metodología Scrum adoptada, con un Sprint 0 de configuración y 3 sprint de desarrollo. Ajustes: algunas funcionalidades se adelantaron y se desarrollaron en paralelo al Sprint 2, como el modo offline y la sincronización, las salas y el seguimiento docente, y la gestión de usuarios del administrador, que inicialmente estaba definida como trabajo posterior al MVP. El Product Backlog se actualizó para reflejar estos cambios. |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presenta: - Repositorio del proyecto en GitHub: código fuente versionado del MVP y su historial de commits, que muestra el avance real del desarrollo. - Capturas de pantalla de la aplicación: pantallas de los módulos completados (inicio de sesión, perfiles, acceso, escritura y corrección, progreso, salas y administración de usuarios) - Plantilla de estado de casos de uso : los 21 casos de uso marcados por estado (completado o en curso), con su trazabilidad a requerimientos e historias de usuarios. Resguardo de la calidad: se trabaja con una arquitectura MVVM + Clean que separa responsabilidades; cada funcionalidad se desarrolla a partir de un caso de uso con su requerimiento e historia de usuario asociados, lo que permite verificar que se cumple lo definido; el control de versiones en GitHub permite revisar los cambios; y la seguridad se resguarda mediante autenticación con SupaBase Auth y control de acceso por rol (RLS), de acuerdo con el RNF-06. https://github.com/fernandovidalnn/Portafolio-titulo-informatica.git |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis y definición | Documentación, GitHub, Scrum | 2 semanas | Fernando, Matías y Patricio | Validación con cliente. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestionar proyectos informáticos | Product Backlog y planificación | GitHub Projects/Trello | Continua | Fernando, Matías y Patricio | Actualización por sprint. | En curso | Se actualizó para incorporar la gestión de usuarios (CU-21) y la asignación de refuerzos (CU-13). |
| Desarrollar soluciones de software | Sprint 0: configuración base | Android Studio, Kotlin, GitHub | 1 semana | Fernando, Matías y Patricio | Base técnica del MVP. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Autenticación y gestión de perfiles | Kotlin, Jetpack Compose, Supabase Auth | 2 semanas | Fernando, Matías y Patricio | Incluye el consentimiento del adulto responsable (RNF-07). | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Sprint 1: acceso y escritura | Kotlin, Jetpack Compose | 2 semanas | Patricio y Matías | Enfoque frontend y lógica inicial. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Reconocimiento manuscrito | ML Kit Digital Ink, tablet Android | 2 semanas | Patricio y Matías | Probar distintos trazos. | Completado | Sin ajustes. |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos y persistencia | Room/SQLite, Supabase | 1-2 semanas | Fernando y Matías | Debe soportar uso offline. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Sprint 2: diagnóstico y motor adaptativo | Kotlin, lógica de negocio | 2 semanas | Fernando y Matías | Considerar precisión, tiempo, errores e intentos. | En curso | Se trabaja en paralelo con funcionalidades del Sprint 3 ya completadas. |
| Integrar componentes de software | Integración de IA | Gemini API, backend | 2 semanas | Fernando y Matías | Complementa al motor adaptativo. | En curso | Avanza junto al motor adaptativo (CU-09). |
| Integrar componentes de software | Sprint 3: offline y sincronización | Room, WorkManager, Supabase | 2 semanas | Fernando y Matías | Probar escenarios online/offline. | Completado | Ajustada: se adelantó y se completó antes de cerrar el Sprint 2. |
| Desarrollar soluciones de software | Seguimiento de progreso | Jetpack Compose, backend | 2 semanas | Patricio y Matías | Visualización de progreso. | Completado | Incluye la consulta del adulto responsable con filtro por rol. |
| Desarrollar e integrar software | Clase opcional | Jetpack Compose, Supabase | 1-2 semanas | Patricio y Fernando | Frontend y backend integrados. | Completado | Ajustada: se adelantó respecto a lo planificado. |
| Desarrollar e integrar software | Reportería PDF/Excel | Backend, librerías PDF/Excel | 1 semana | Fernando y Patricio | Individual y por clase. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Gestión de usuarios (Administrador) | Kotlin, Jetpack Compose, Supabase | 1 semana | Fernando | Actividad nueva (CU-21). | Ajustada | Estaba definida como posterior al MVP; se incorporó y se completó. |
| Desarrollar soluciones de software | Asignación de refuerzos (docente) | Kotlin, Jetpack Compose, Supabase | 1 semana | Fernando | Actividad nueva (CU-13). | Ajustada | Estaba definida como posterior al MVP; se incorporó y está en curso. |
| Realizar pruebas de productos y procesos | QA y validación | Matriz de pruebas, GitHub Issues | 2-3 semanas | Fernando, Matías y Patricio | Registrar incidencias. | No iniciado | Comienza al cerrar los módulos en curso. |
| Realizar pruebas de productos y procesos | Corrección y revalidación | GitHub, matriz de pruebas | 2-3 semanas | Fernando, Matías y Patricio | Cada integrante corrige sus módulos. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: La documentación de la Fase 1 quedó completa y coherente entre sí (casos de uso, requerimientos, historias de usuario y backlog), lo que permitió saber con claridad que desarrollar y en qué orden. La arquitectura MVVM + Clean y el uso de Supabase (autenticación, base de datos y seguridad pro rol) agilizaron el desarrollo del backend. El avance de programación, liderado en gran parte por Fernando, permitió adelantar módulos como el modo offline, las salas y la gestión de usuarios. Dificultades y acciones: El motor adaptativo es la parte más compleja del proyecto, porque debe considerar precisión, tiempo, errores e intentos. Para abordarlo, se definirá reglas simples y verificables, que se probaran con casos de ejemplo antes de integrarlas. La integración de IA (Gemini API) depende del motor adaptativo. Se trabajará después de tener las reglas base funcionando, ya que el núcleo del MVP puede operar sin IA generativa. La corrección y alineación de la documentación tomó más tiempo del esperado. Para evitarlo, cada cambio se revisará en todos los documentos relacionados antes de darlo por terminado.

Actividades ajustadas o eliminadas: Gestión de usuarios (CU-21): estaba definida como trabajo posterior al MVP. Se incorporó y se completo, porque es necesaria para administrar las cuentas , los roles el restablecimiento de contraseñas, y el avance del desarrollo permitió hacerlo sin afectar el resto del plan. La asignación de refuerzos (CU-13) estaba definida como posterior al MVP. Se incorporó y está en curso, porque complementa el seguimiento docente que ya se encuentra completado. Sprint 3 (offline y sincronización) y clase opcional: se adelantaron y se completaron en paralelo al Sprint 2, aprovechando que la base de datos y la autenticación ya estaban terminadas. No se eliminaron actividades del plan de trabajo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no hay actividades con retraso crítico. En curso: diagnóstico inicial y ejercicios personalizados, motor adaptativo, integración de la IA, reportería y asignación de refuerzos. Para avanzar, se prioriza primero el diagnóstico y el motor adaptativo, porque los ejercicios personalizados, la IA y los refuerzos dependen de ellos. No iniciadas según la planificación: QA y validación, corrección y revalidación, integración general del MVP, APK final, documentación y retrospectiva, Estas actividades corresponden a la etapa final y comenzará a cerrar los módulos en curso para no afectar el proyecto, se preparar la matriz de pruebas mientras se termina los módulos en desarrollo.